## Audit Projet (CAC)
| DOSSIER : | Dossier TEST
| Créé le : |  |  |  |  | Clôture le :
| Rédacteur : |  | Audit d'un projet |  |  | Arrêté le :
| Visé le : |  |  |  |  | Domaine
| Par : |  |  |  |  | Réf | XXX
Audit d'un Projet
C1 - Revue de la gouvernance du projet
| Objectif/Contrôle |  |  | Constats | Conclusion
1.1.Vérifier le dispositif de décision du projet - sponsor, comitologie, arbitrage, documentation
1.2.S’assurer que les acteurs du projet sont impliqués et disposent du bon niveau de validation
1.3.S’assurer de la mise en place d’un dispositif de conduite du changement et de formation favorisant l’appropriation de la nouvelle solution (métier, comptabilité, contrôle interne...)
C2 - Revue de la phase de tests/recette et de la formation des utilisateurs
| Objectif/Contrôle |  |  | Constats | Conclusion
2.1.Vérifier la couverture de la stratégie de tests et de recette
2.2.S’assurer de la définition et la couverture des plans de recette (cas de recette)
2.3.S’assurer que les anomalies, leur impact et les modalités de correction ou de contournement feront l’objet d’une analyse et documentation
2.4.S’assurer que les anomalies ont été corrigées post phase de recette ou que des plans de contournement ont été définis.
C3 - Revue de la migration des données
| Objectif/Contrôle |  |  | Constats | Conclusion
3.1.Vérifier la cohérence de la stratégie de bascule - point d’attention sur les principes de traçabilité des contrats migrés vs non migrés
3.2.Analyser le plan de bascule et de déploiement - bascules à blanc, suivi des exclus, certification statiques et dynamiques
3.3.Vérifier la couverture du plan de contrôle de la bascule du point de vue technique et fonctionnel
3.4.S’assurer que la reprise de données a été validée par les responsables appropriés selon le plan de contrôle défini
3.5.Vérifier que toutes les données qui devaient être migrés l'ont bien été et que les « exclusions » sont bien identifiés et traités
C4 - Revue des anomalies et des évolutions post implémentation
| Objectif/Contrôle |  |  | Constats | Conclusion
4.1.Vérifier le suivi et le traitement des réserves éventuelles
4.2.S’assurer que les incidents applicatifs et d’exploitation sont suivis et sont résolus dans des délais raisonnables
C5 - Revue des accès et droits utilisateurs
| Objectif/Contrôle |  |  | Constats | Conclusion
5.1.Vérifier que les droits d’accès ont été revus et limités (respect du principe du moindre privilèges)
C6- Revue des contrôles automatiques et états clés
| Objectif/Contrôle |  |  | Constats | Conclusion
6.1.Tester les contrôles automatiques clés dans l'approche d'audit
6.2.Tester le dispsoitif de supervision des déversements de données
6.3.Tester les nouveaux états clés utilisés pour le contrôle des déversements comptables et rapprochements comptabilité / gestion

## Audit portefeuille projets
| DOSSIER : | Dossier TEST
| Créé le : |  |  | Clôture le :
| Rédacteur : |  | Audit portefeuille projets | Arrêté le :
| Visé le : |  |  | Domaine
| Par : |  |  | Réf | XXX
Enjeux et risques liés au projet audité
ENJEUX POUR L’ENTREPRISE |  |  | MENACES POUR L’ENTREPRISE |  |  | FACTEURS DE RISQUES ASSOCIES
Couvrir de façon équilibrée, et en tenant compte des enjeux des métiers et des objectifs stratégiques de l’entreprise, l’ensemble de ses besoins en termes d'évolution du SI. |  |  | Passer à côté des projets stratégiques pour l’entreprise. |  |  | Absence de roadmap IT formalisée et validée par la DG et les métiers.
Garantir le caractère réaliste du portefeuille en fonction d’une estimation d’ensemble des ressources à mobiliser, des changements à conduire et des compétences nouvelles à développer. |  |  | Gaspiller les ressources de l’entreprise sur des projets peu contributifs, ou mal cadrés, voire concurrents. |  |  | Absence de méthodologie pour l’élaboration de business cases adaptés à la typologie des projets.
Trouver un équilibre optimal entre création de valeur, risques et ressources. |  |  | Accroître le coût du SI par manque de maîtrise des coûts récurrents des nouvelles applications. |  |  | Absence de méthodologie pour la gestion des priorités de lancement des projets.
Affecter les ressources de l'entreprise aux projets les plus contributifs à la création de valeur. |  |  | Ne pas atteindre les bénéfices escomptés des projets par manque d’implication suffisante des responsables métiers et de la Direction générale. |  |  | Lancement de projets, autres que Fast IT, sans business case.
Concrétiser les objectifs de création de valeur en obtenant un niveau d’engagement suffisant de la part des dirigeants tout au long des étapes du projet (lancement, réalisation, déploiement). | [5 empty] | Manque d’organisation et de définition des responsabilités.
Bonnes pratiques
Bonne pratique n°1 : Référentiel de projets Tous les projets sont répertoriés dans un référentiel unique pouvant être structuré en programme afin de faciliter une gestion globale des projets.
Critère 1 : | Il existe un référentiel unique concernant l’ensemble des projets.
Critère 2 : | Tous les projets sont répertoriés dans ce référentiel depuis les idées de projets jusqu’aux projets lancés en cours de réalisation.
Critère 3 : | Afin de faciliter les prises de décision, le référentiel est structuré pour classifier les projets selon leur typologie.
Critère 4 : | Le référentiel des projets est géré par une organisation dont c’est la mission principale.
Bonne pratique n°2 : Business case Les métiers élaborent un business case avec l'aide de la DSI, pour chaque projet métier ayant un volet SI significatif.
Critère 1 : | Le business case présente les bénéfices attendus par l’entreprise en termes d’amélioration des processus et de création de valeur.
Critère 2 : | Le business case évalue la rentabilité des projets en prenant en compte les gains espérés et les coûts prévisionnels globaux.
Critère 3 : | Le business case inclut une analyse des risques (non-atteinte des bénéfices escomptés, dérapage des coûts et des délais, risques à ne pas faire, etc.)
Critère 4 : | Le leadership de l’élaboration des business case est assuré par les métiers en collaboration avec la DSI.
Critère 5 : | L'entité métier commanditaire du projet est responsabilisée à la fois sur l'atteinte des bénéfices attendus et sur une gestion optimale des risques.
Critère 6 : | La DSI vérifie la cohérence du business case avec la roadmap SI.
Bonne pratique n°3 : Innovation Le portefeuille de projets intègre les projets d’industrialisation des initiatives d’innovation (PoC, MVP, Labs et autres travaux de R&D)
Critère 1 : | La DSI recense les initiatives qui ont vocation à être industrialisées auprès des acteurs de l’innovation.
Critère 2 : | La gouvernance du portefeuille est adaptée pour gérer ces initiatives d’innovation en fonction de leurs spécificités (notamment leur rapidité - Fast IT).
Bonne pratique n°4 : Gestion des priorités de lancement Un processus de gestion des priorités de lancement (inter-projets) basé sur les business cases est mis en place et implique les directions métiers au niveau du Comité de direction pour les projets clés.
Critère 1 : | Pour prioriser leur lancement, les projets du portefeuille sont évalués en fonction des bénéfices escomptés pour l’entreprise, des risques inhérents, et du cadre budgétaire prédéfini, appréciés dans la durée.
Critère 2 : | Les décisions de lancement des projets sont prises par le COMEX.
Critère 3 : | Les décisions de lancements des projets s’adaptent en fonction des enjeux stratégiques de l’entreprise et de son environnement concurrentiel (time-to-market).
Bonne pratique n°5 : Suivi et recadrage des projets lancés Un processus de management de projets, impliquant les directions métiers, permet de suivre, de recadrer (revoir la priorité, voire éventuellement arrêter) les projets en cours, sur la base d'un reporting fiable et exhaustif, le cas échéant en actualisant les business case.
Critère 1 : | L'état d'avancement des projets est suivi régulièrement, de façon synthétique, par le PMO, qui rend compte au COMEX.
Critère 2 : | Sur la base de ce suivi, le COMEX prend des décisions d’allocation de ressources, de re-priorisation et d’actualisation du business case si nécessaire.
Critère 3 : | Un outil de gestion du portefeuille de projets articulé avec le suivi opérationnel des projets facilite le pilotage de l’ensemble du portefeuille.
Bonne pratique n°6 : Bilan de projet métier La Direction générale fait effectuer des bilans de projet métier, lorsque celui-ci a atteint un fonctionnement nominal, pour tirer les enseignements nécessaires à l'optimisation du processus de prise de décisions concernant les projets.
Critère 1 : | Pour les projets fortement contributifs à la création de valeur et/ou couteux, les bénéfices métiers atteints sont analysés pour vérifier qu'ils sont en ligne avec le business case initial.
Critère 2 : | Ces analyses doivent intégrer toutes les parties prenantes (équipe projet, utilisateurs finaux, clients, etc.).
Critère 3 : | Les analyses sont formalisées, ainsi que les retours d'expérience concernant le déroulement du projet. Des plans d'actions d'amélioration du processus de gestion du portefeuille de projets, ainsi que de lancement ou de réalisation de projets, sont mis en place pour sécuriser la concrétisation des bénéfices attendus.
Critère 4 : | La Direction générale s'assure que les responsables métiers concernés prennent toutes dispositions correctives (en termes de personnel, information, formation, organisation, etc., voire lancement d'un autre projet).

## Audit gestion projet
| DOSSIER : | Dossier TEST
| Créé le : |  |  | Clôture le :
| Rédacteur : |  | Audit gestion projet | Arrêté le :
| Visé le : |  |  | Domaine
| Par : |  |  | Réf | XXX
Enjeux et risques liés au projet audité
ENJEUX POUR L’ENTREPRISE |  |  | MENACES POUR L’ENTREPRISE |  |  | FACTEURS DE RISQUES ASSOCIES
S’inscrire en adéquation avec le portefeuille de projets défini par l’entreprise, ce qui doit garantir l’alignement avec les besoins métiers et le plan stratégique de l’entreprise. |  |  | Manque d’optimisation des ressources de l’entreprise. |  |  | Non-respect de la stratégie du SI et du portefeuille projet.
Concevoir le projet comme un projet métier avec un volet numérique (et non l’inverse), en définissant bien l’implication, les rôles, les responsabilités par les directions métiers et DSI dans le pilotage et dans la conduite du projet en intégrant les processus métiers et les besoins de compétences métiers à faire évoluer (conduite du changement). |  |  | Incapacité à générer les bénéfices métiers attendus. |  |  | Absence de définition des rôles et responsabilités (SI et métier).
|  |  | Perte de compétitivité par un dysfonctionnement de l’entreprise. |  |  | Absence de méthodologie de gestion de projet.
Mettre en place les conditions du bon déroulement du projet par rapport aux objectifs du business case, notamment en termes de coûts, délais, fonctionnalités développées, bénéfices attendus et appropriation par les utilisateurs. | [5 empty] | Maitrise insuffisante des différentes méthodologies de gestion de projet.
Assurer la bonne cohabitation de diverses méthodes de projet (p. ex. « agile » vs celle plus classique du « cycle en V »). Cette démarche doit intégrer les critères de décision d’utilisation d’une méthode par rapport à d’autres.
Bonnes pratiques
Bonne pratique n°1 : Objectifs métiers des projets Les objectifs stratégiques métiers du projet sont explicites, cohérents entre eux et partagés.
Critère 1 : | Les enjeux ou objectifs clés des métiers, à atteindre lors du déroulement du projet, sont clairement identifiés au lancement du projet puis actualisés.
Critère 2 : | Les objectifs stratégiques (financiers, opérationnels, techniques, etc.) sont explicités par le management aux différentes parties prenantes.
Critère 3 : | Ces objectifs sont cohérents entre eux.
Critère 4 : | Ces objectifs sont compris et partagés par tous les acteurs du projet.
Critère 5 : | Ces objectifs sont hiérarchisés et une procédure d'arbitrage est en place pour résoudre les conflits entre des objectifs qui deviendraient incompatibles ou même contradictoires.
Bonne pratique n°2 : Gouvernance des projets Le mode de gouvernance du projet est clair, partagé, légitime et reconnu.
Critère 1 : | L'entité leader est unique et légitime
Critère 2 : | Le sponsor est désigné et connu de tous. Sa disponibilité réelle lui permet de tenir son rôle.
Critère 3 : | Un comité de pilotage stratégique (présidé par le sponsor et animé par le chef de projet/Scrum Master) ainsi qu'un comité de projet opérationnel sont constitués et effectifs.
Critère 4 : | Le mode de pilotage du projet est complètement défini. Il intègre les comités complémentaires au comité de pilotage et au comité du projet. Ces comités additionnels sont connus (objectifs, fréquence, tableaux de bord et indicateurs, etc.).
Critère 5 : | Les enjeux et les risques, opérationnels, financiers et humains, du projet sont identifiés et connus de tous. La criticité de ces risques doit être régulièrement évaluée, suivie et communiquée à toutes les parties prenantes.
Bonne pratique n°3 : Conduite des projets La méthode de conduite des projets est évaluée en amont en cohérence avec les autres projets et l’atteinte des objectifs escomptés. Elle doit inclure les enjeux liés à la conduite du changement.
Critère 1 : | Une évaluation de différentes méthodes de conduite de projet reconnues au niveau de la DSI (méthodes « cycle en V » ou « agile ») est menée lors du processus de conception du projet.
Critère 2 : | Le choix de la méthode de gestion de projet doit prendre en compte la synchronisation nécessaire avec les autres projets en cours et la capacité de la DSI d’y faire face, en plus des éléments propres au projet (coût, délai, compétence des équipes).
Critère 3 : | Le chef de projet /Scrum Master est unique et il a un profil de compétences orienté métier. Il dispose d'une autorité réelle sur une équipe et un budget dédié.
Critère 4 : | Les acteurs du projet sont mobilisés de façon adaptée en fonction des typologies de projets (méthodes « cycle en V » ou « agile »).
Bonne pratique n°4 : Conformité du projet En plus de l’implication sine qua non des utilisateurs finaux, la sécurité, la conformité et le contrôle interne doivent être intégrés dès la phase de conception des SI.
Critère 1 : | La conformité est prise en compte dès la phase de conception du projet.
Critère 2 : | Le contrôle interne est intégré dès la phase de conception du projet
Critère 3 : | La capacité à pouvoir assurer la sécurité du projet inséré dans le SI doit être anticipée.
Bonne pratique n°5 : Pilotage des jalons Des jalons réguliers sont prévus pour le suivi des dérives des objectifs, coûts, délais, faisabilité technique, exigences des métiers par rapport aux objectifs initiaux.
Critère 1 : | Des indicateurs pertinents sont définis pour permettre de suivre l'avancement du projet et d'anticiper la survenance des difficultés. Ces indicateurs sont mesurés régulièrement.
Critère 2 : | Ces indicateurs sont partagés et servent de critères de pilotage et de décision dans les comités mis en place.
Critère 3 : | Les procédures de remontée des alertes et d'arbitrage sont définies.
Critère 4 : | L’instance de suivi la plus opérationnelle examine régulièrement les indicateurs de dérive et décide des arbitrages ou, si nécessaire, remonte les alertes jusqu'au comité de pilotage qui tranche en dernier recours.
Critère 5 : | Le comité de pilotage valide le passage des jalons.
Bonne pratique n°6 : Recettes techniques et fonctionnelles Le projet fait l'objet de recettes techniques et fonctionnelles avant mise en production.
Critère 1 : | Des tests techniques et fonctionnels unitaires sont réalisés par la DSI.
Critère 2 : | La phase de recette « métiers » est planifiée et effectivement réalisée.
Critère 3 : | La validation de la recette fait l'objet d'une approbation formelle.
Critère 4 : | Le feu vert est émis par le comité de pilotage sur la base de critères de GO/NO GOexplicites et partagés.
Bonne pratique n°7 : Bilan de projet SI Un bilan de fin de projet SI est réalisé et partagé.
Critère 1 : | Un bilan de projet est prévu et effectivement réalisé avec toutes les parties prenantes une fois que la phase de démarrage / rodage est terminée.
Critère 2 : | Ce bilan doit permettre de vérifier qu'il ne reste aucune tâche résiduelle (donc de coût supplémentaire) : désinstallations, décommissionnements, formations, etc.
Critère 3 : | Le bilan permet à tous les acteurs du projet de partager la même vision des coûts du projet, délais, respect des fonctionnalités annoncées.
Critère 4 : | Le bilan doit également permettre aux acteurs d'établir et de partager une compréhension commune des enseignements à tirer du projet.